## НИОКР-2019
Приложение № 53
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2021 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы (стоимость, тыс.руб.) | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.1. 02.20 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.13 21.21 | Интеграция АС «МЕСПЛАН» с национальной информационной системой железнодорожной администрации Исламской Республики Иран | ООО «АЙтранс» | 2800 | Решения: Совета (протокол от 20-21 мая 2015 г. № 62, от 19-20 октября 2017 г. № 67); Уполномоченных представителей ЖА (протокол от 9-10 сентября 2015 г., 16-18 августа 2016 г., 9-10 февраля 2017 г., 7-8 августа 2019 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 10-12 апреля 2018 г. №62, 5-7 сентября 2018 г. №63, 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка технических требований Разработка программного обеспечения, реализующего: - выгрузку заявок для ЖА Ирана; - выгрузку протоколов обработки заявок с результатами согласования от ЖА Ирана; - предоставление перечня классификаторов и справочников АС ФКИ ЖА, которые должны использоватьсяв НИС ЖА Ирана Подключение ЖА Ирана к СПД "Инфосеть-21" Разработка и ввод в опытную эксплуатацию программного обеспечения АС "МЕСПЛАН" межгосударственного уровня с учетом интеграции с НИС ЖА Ирана | РАИ
2 | 1.1.14 20.21 | Разработка программных средств АС "МЕСПЛАН" для реализации обратной связи с автоматизированной системой организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) при поступлении заявок, не соответствующих плану формирования в международном сообщении (ПФ-МС). | ООО «АЙтранс» | 2150 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Внесение изменений в техническое задание АС "МЕСПЛАН" Разработка физической структуры таблиц базы данных для хранения информации о заявках на перевозку грузов с маршрутом, который отсутствует в ПФ-МС системы АСОВ-МС Разработка программного обеспечения (ПО): обратной связи между АС "МЕСПЛАН" и АСОВ-МС; оповещения пользователей железнодорожных администраций АС "МЕСПЛАН" о ранее отклоненных заявках, для которых было оформлено разовое разрешение на перевозку с указанным маршрутом Сдача ПО в опытную эксплуатацию. Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Аз, Бел, Крг, РФ, Гр, Лат, Лит, Эст
3 | 1.1.16 21.21 | Модификация АРМ ИВЦ ЖА по технологическому сопровождению АС «МЕСПЛАН». | ООО "Айтранс" | 1200 | Решения: Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 7-8 сентября 2020 г. № 66); совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 8-9 сентября 2020 г.) | Разработка ЧТЗ Разработка альбома экранных форм Разработка программного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Лат, Лит, Эст
| 1.3. | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
4 | 1.3.28 16.21 | Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА | АО "ВНИИЖТ" (ООО "Айтранс", ООО "Транссистемо-техника") | 4488 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 66, 10-12 сентября 2019 г. № 68, 31 августа- 2 сентября 2020 г. № 69); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 63, 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации по ведению электронного паспорта ф. ВУ-4ЖА в АС УКВ ИБМУ Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
5 | 1.3.48 20.21 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ для задачи межгосударственного уровня «Автоматизированная система расчетов за задержки поездов» (АС задержки ИБМУ)» | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 900 | Решения: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 7-8 августа 2019 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка Технического задания Разработка информационной технологии реинжинирингованной системы расчетов за задержки поездов Реинжиниринг пономерной базы данных вагонов, задержка которых была допущена при передаче по межгосударственнолму стыковому пункту | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат, Эст
6 | 1.3.49 20.21 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ для задачи межгосударственного уровня «Автоматизированный учет нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов» (АС РСВ-2 ИБМУ) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 900 | Решения: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 7-8 августа 2019 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка Технического задания Разработка информационной технологии реинжинирингованного автоматизированного учета нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов Реинжиниринг пономерной базы данных вагонов, при погрузке которых на железнодорожных администрациях-пользовательницах были допущены нарушения объявленных режимов срочного возврата вагонов | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат, Лит, Эст
7 | 1.3.56 21.21 | Реализация учета данных справочника С ЖА 1015 20 в автоматизированных системах межгосударственного уровня в части контроля за приостановкой и возобновлением деятельности условного номера клеймения | АО "ВНИИЖТ" (ООО "Айтранс") | 3480 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа-2 сентября 2020 г. № 69); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка технического задания Разработка изменений и дополнений в информационные технологии БТСВ и АС УКВ Корректировка программного обеспечения межгосударственного уровня Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, РФ, Узб, Укр
| 1.5 95.20 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
8 | 1.5.2 16.21 | Разработка автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС). Очередь 2021 г. | АО «ИЭРТ» | 700 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 18-20 августа 2020 г. ); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Аз, Бел, Крг, РФ, Трк, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.6. 94.20 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс"
9 | 1.6.9 21.21 | Комплекс задач по созданию межгосударственного ядра системы международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" | АО "ВНИИЖТ" | 18900 | Решения: ПРГ АСУ "Экспресс" (протокол от 11-13 августа 2020 г.); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 14-16 сентября 2020 г. № 25); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка технического задания Разработка программного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ
|  | Итого по разделу 1: |  | 35518
Раздел 2 «Нормативные, технические и другие документы»
| 2.1 | Разработка новых документов
10 | 2.1.69 21.21 | Единые нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 (1524 мм) | ТОО "НИЦ КТП" | 1770 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2020 г. № 69) | Согласованный проект документа | Кзх
11 | 2.1.71 21.21 | Разработка методики выполнения измерений при техническом обслуживании и ремонте колесных пар пассажирских вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм | ПКТБ ЦЛ ОАО "РЖД" | 2000 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 14-16 сентября 2020 г. № 25) | Согласованный проект документа | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Эст
| 2.2. | Актуализация документов
12 | 2.2.27 20.21 | Актуализация Руководства по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов | ФГБОУ ВО ПГУПС | 500 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 10-12 сентября 2019 г. № 24) | Согласованный проект документа | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Укр, Лат
13 | 2.2.28 21.21 | Актуализация Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) № 808-2017 ПКБ ЦВ | ПКБ ЦВ ОАО "РЖД" | 2500 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2020 г. № 69); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 14-16 сентября 2020 г. № 25) | Согласованный проект документа | Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 2: |  | 6770
|  | Всего: |  | 42288