Приложение № 32

**План мероприятий  
по подготовке и проведению юбилейного празднования тридцатилетия образования Совета по железнодорожному транспорту  
государств – участников Содружества**

| **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- |
| Подготовка предложений о награждении представителей железнодорожных администраций и служащих Дирекции Совета в связи с 30-летием образования Совета | июнь - октябрь  2021 г. | Железнодор. администрации, Дирекция Совета |
| Проработка вопроса организации спортивного мероприятия в формате «Фестиваля спорта» в рамках проведения очного заседания Совета (в зависимости от эпидемиологической обстановки) | май 2022 г. | ОАО «РЖД», Дирекция Совета |
| Подготовка и размещение на сайте Совета информации, посвященной 30-летию Совета | январь - май 2022 г. | Дирекция Совета |
| Разработка сувенирной продукции с юбилейной символикой | май - сентябрь 2021 г. | ОАО «РЖД», Дирекция Совета, железнодор. администрации |
| Подготовка материалов для фотоальбома о деятельности Совета (начиная с 1992 года и по н.в.) | май 2021 г. - март 2022 г. | Дирекция Совета, ОАО «РЖД», железнодор. администрации |
| Организация и проведение очного торжественного заседания Совета, приуроченного к празднованию юбилея Совета в г. Москве (в зависимости от эпидемиологической обстановки) | май 2022 г. | Дирекция Совета, ОАО «РЖД»,  железнодор.  администрации |
| Подготовка культурной программы для участников очного торжественного заседания Совета (в зависимости от эпидемиологической обстановки) | май 2022 г. | ОАО «РЖД», Дирекция Совета, железнодор. администрации |
| Информационное сопровождение мероприятий | февраль - июнь 2022 г. | Дирекция Совета, железнодор. администрации |
| Подготовка поздравлений ветеранов Совета и Дирекции Совета, в том числе приглашенных на очное торжественное заседание Совета (с учетом эпидемиологической обстановки) | май 2022 г. | ОАО «РЖД», Дирекция Совета, железнодор. администрации |