Сведения о реализации в 2021 году плана-графика мероприятий по реализации документов
стратегического планирования

| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  | Индикаторы реализации мероприятий |  | Срок реализации мероприятия, значение индикатора |  |  |  |  | Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения |  |  | Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования и прочих документов, включающих мероприятия (индикаторы) |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Цель 1. Ускорение товародвижения на основе повышения индекса качества транспортной инфраструктуры на 15,5 процента относительно уровня 2017 года. Ответственные исполнители: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.А. Костюк заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Токарев заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.И. Пошивай заместитель Министра транспорта Российской Федерации И.П. Чалик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.1. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Объем транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом, тыс. штук в двадцатифутовом эквиваленте |  |  |  |  | 850 |  | 1116,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Север – Юг» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада – Самур), суток |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Европа – Западный Китай» (Красное – Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск), суток |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении «Запад – Восток» (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада – Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока), суток |  |  |  |  |  | 8 |  | 7,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Увеличение пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 4 и ФП 19 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Реализация мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры позволила сократить сроки доставки на направлениях «Север − Юг», «Европа − Западный Китай», «Запад − Восток» и увеличить объем транзитных перевозок контейнеров |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Суммарная провозная способность магистралей, млн. тонн |  |  |  |  |  | 144 |  | 144 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (I и II этапы) Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 4 и ФП 19 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Реализация мероприятий по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей позволила сохранить суммарную провозную способность магистралей в объеме 144 млн. тонн |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Суммарная провозная способность участков к морским портам Азово-Черноморского бассейна, млн. тонн |  |  |  |  |  | 125,1 |  | 125,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Суммарная провозная способность участков на подходах к Саратовскому узлу Приволжской железной дороги, млн. тонн |  |  |  |  |  | 75,6 |  | 75,6 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона до 152 млн. тонн по итогам 2030 года Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнители: И.Ю. Коваль В.А. Соколов |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 4 и ФП 20 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Реализация мероприятий по увеличению провозной способности железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского полигона позволила увеличить в 2021 году суммарную провозную способность участков на подходах к портам Азово-Черномоорского бассейна до 125,1 млн. тонн |  |  |  |  |
| 8. Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Время в пути следования по маршруту Москва – Адлер, часов |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Развитие железнодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края в целях повышения надежности и улучшения транспортного обслуживания курортной зоны Юга России Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 20 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | В 2021 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на сокращение времени в пути следования в направлении «Центр – Юг» |  |  |  |  |
| 9. Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1. Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна, млн. тонн |  |  |  |  |  | 145,6 |  | 145,6 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнители: И.Ю. Коваль В.А. Соколов |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 21 |  |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Реализация мероприятий по увеличению провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона позволила сохранить в 2021 году суммарную провозную способность участков на подходах к портам Северо-Западного бассейна в объеме 145,6 млн. тонн |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.2. Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2. Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности, % |  |  |  |  |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции судоходных гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Единой глубоководной системы европейской части России, Сибири и Дальнего Востока Ответственный исполнитель: В.В. Клюев Соисполнитель: А.В. Лаврищев |  |  |  |  |  | В соответствии с контроль ными точками реализации ФП 9, ФП 33 |  | IV квартал |  |  | В 2021 году в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой было запланировано введение в эксплуатацию 3 объектов. Введен в эксплуатацию 1 объект − несамоходный землесос класса «О 2, (лед 10)А» проекта № 4395. Завершено строительство 2 объектов Волго-Донского судоходного канала. С учетом установленных Ростехнадзором сроков проведения итоговых проверок разрешение на ввод объектов планируется получить в феврале 2022 г. Также в 2021 году завершены проектно-изыскательские работы по 5 объектам: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Плотина № 23»; «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна I этап (2 очередь)»; «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта Кызылского прорабства»; «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта «Рыбное» на р. Ангара»; «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация Симоновских ремонтно-механических мастерских в г. Енисейск» |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.3. Развитие сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  |  |  |  |  | 244,9 |  | 290 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнители: В.П. Петушенко Р.В. Новиков |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 25 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Плановое значение достигнуто за счет ввода в эксплуатацию по итогам 2021 года участков автомобильных дорог протяженностью 152,8 км в компетенции Росавтодора и 137 км в компетенции Государственной компании «Автодор». Стоит отметить наиболее значимые мероприятия, завершенные в 2021 году в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети»: строительство пускового комплекса № 1 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области; реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар –Новороссийск км 275 – км 287, Тульская область (досрочный ввод в эксплуатацию); реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия км 44 – км 66, Московская область; строительство обхода г. Мариинска автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, Кемеровская область; обход ж/д станции Сенная на автомобильной дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, Саратовская область; реконструкция моста через р. Ардон на км 33 + 500 автомобильной дороги Владикавказ – Алагир, Республика Северная Осетия-Алания; реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск на участке км 36 – км 46, Ставропольский край |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.4. Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  |  |  |  |  | 49,5 |  | 49,5 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции скоростных автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: В.П. Петушенко |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 25 |  | IV квартал |  | III квартал |  |  | В рамках заключенных Государственной компанией «Автодор» инвестиционных соглашений на принципах государственно-частного партнерства введен в эксплуатацию пусковой комплекс № 1 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.5. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  |  |  |  |  | 51238 |  | 48710,3 |  |  | Фактическое значение индикатора не достигло планового. Сведения о достижении запланированных величин индикаторов носят оперативный оценочный характер и могут быть уточнены |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: Р.В. Новиков |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Обеспечен капитальный ремонт, ремонт и содержание участков протяженностью 6 067 км |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: В.П. Петушенко |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Обеспечен капитальный ремонт и ремонт участков протяженностью 400,6 км |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 1.6. Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 1.6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, км |  |  |  |  |  | 336,7 |  | 346 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое. Указанные сведения носят предварительный оценочный характер и могут быть уточнены по итогам сдачи администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой отчетности |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. Реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: И.В. Костюченко |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 23 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | В 2021 году протяженность введенных в эксплуатацию участков автомобильных дорог в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» составила 236 км, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» − 110 км |  |  |  |  |
| Цель 2. Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя. Ответственные исполнители: заместитель Министра транспорта Российской Федерации И.П. Чалик заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Токарев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 2.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Пассажиропоток в железнодорожном сообщении для ключевых направлений Центрального транспортного узла, млн. пассажиров в год |  |  |  |  |  | 672,1 |  | 706,9 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок в Центральном транспортном узле Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 22 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Реализация мероприятий по усилению железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок в Центральном транспортном узле позволила увеличить по итогам 2021 года пассажиропоток в пригородном железнодорожном сообщении Центрального транспортного узла в объеме 706,9 млн. пассажиров, что на 34,8 млн. пассажиров больше планового значения показателя |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте, пасс.-км на 1 жителя |  |  |  |  |  | 878 |  | 712,9 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового. Причиной недостижения явились ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Отправленные пассажиры в дальнем следовании, в том числе в регулируемом государственном секторе, млн. человек |  |  |  |  |  | 128,7 59 |  | 91,9 49,06 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового. Причиной недостижения явились ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Объем транспортной работы в пригородном сообщении, млн. ваг. -км |  |  |  |  |  | 1301,8 |  | 1361,0 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Объем пассажирских перевозок (пассажирооборот) на Крымском полуострове, млн. пасс. -км |  |  |  |  |  | 478,8 |  | 617,0 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Объем грузовых перевозок (грузооборот) на Крымском полуострове, млн. т-км |  |  |  |  |  | 1462,83 (1190,82) |  | 1218,57 |  |  | Фактическое значение индикатора направления достигло плановое. В соответствии с дополнительным соглашением между Росжелдором и ФГУП «Крымская железная дорога» от 30 декабря 2021 г. № 5 к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии ФГУП «Крымская железная дорога» от 3 февраля 2021 г. № 109-11-2021-015 в 2021 году значение показателя скорректировано до уровня 1190,82 млн. т-км |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1. Снижение на Крымском полуострове показателя просроченности ремонтами пути, % |  |  |  |  |  | 24,58 (32,27) |  | 32,24 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое. В соответствии с дополнительным соглашением между Росжелдором и ФГУП «Крымская железная дорога» от 30 декабря 2021 г. № 5 к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии ФГУП «Крымская железная дорога» от 3 февраля 2021 г. № 109-11-2021-015 в 2021 году значение показателя скорректировано до уровня 32,27 % |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, в объеме 9,55 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах, а также двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе в поездах дальнего следования всех категорий Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, в объеме 1,65 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидии акционерному обществу Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий в летний период на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлена субсидия акционерному обществу Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий в летний период на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении, в объеме 0,18 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации в объеме 0,75 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. Предоставление субсидии открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» и федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, в объеме 36,22 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления гражданам государственной социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при условии ведения персонифицированного учета поездок Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления гражданам государственной социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при условии ведения персонифицированного учета поездок, в объеме 1,06 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. Предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» Ответственный исполнитель: А.А. Федорчук Соисполнитель: И.Ю. Коваль |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлена субсидия из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» в объеме 6,52 млрд. рублей |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 2.2. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров воздушным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Авиационная подвижность населения, полетов на 1 человека в год |  |  |  |  |  | 0,57 |  | 0,76 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Объем пассажирских перевозок по маршрутам, минуя г. Москву, млн. пассажиров |  |  |  |  |  | 13,65 |  | 29,8 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Количество субсидированных региональных регулярных авиационных рейсов (выполняемых не менее, чем по 175 маршрутам внутренних воздушных линий), единиц |  |  |  |  |  | 46445 |  | 47213 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя г. Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов, % |  |  |  |  |  | 44 |  | 46,3 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Реализация Программы субсидирования перевозок в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров: с Дальнего Востока и г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении; в г. Симферополь и в обратном направлении |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Реализация Программы субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии для обеспечения развития региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. Реализация мер государственной поддержки аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии для обеспечения функционирования аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера приравненных к ним местностях, не включенных в состав федеральных казенных предприятий. Осуществлено 1,52 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. Реализация мер государственной поддержки федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Предоставлены субсидии для обеспечения функционирования аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера приравненных к ним местностях, включенных в состав федеральных казенных предприятий. Осуществлено 38,98 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос, единиц |  |  |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2. Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры, единиц |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.5. Реализация инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры аэропортов Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 7, ФП 17, ВП 2 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в аэропорту Зея (разрешение на ввод в эксплуатацию от 19 января 2021 г. № 28-13-611-2020/ФАВТ-04), в аэропорту Бомнак (разрешение на ввод в эксплуатацию от 21 июля 2021 г. № 28-13-158-2016/ФАВТ-04), в аэропорту Челябинск (разрешение на ввод в эксплуатацию от 11 февраля 2021 г. № 74-36-406-2018/ФАВТ-04), в аэропорту Нерюнги (разрешение на ввод в эксплуатацию от 27 октября 2021 г. № 14-19-654-2021/ФАВТ-04), в аэропорту Олекминск (разрешение на ввод в эксплуатацию от 18 октября 2021 г. № 14-23-657-2021/ФАВТ-04), в аэропорту Жиганск (разрешение на ввод в эксплуатацию от 19 ноября 2021 г. № 14-12-439-2018/ФАВТ-04). Не введена взлетно-посадочная полоса в аэропорту Великий Устюг по причине неустранения замечаний Ростехнадзора правительством Вологодской области. Срок ввода объекта перенесен на июнь 2022 г. Введены в эксплуатацию вспомогательные объекты в аэропорту Верхневилюйск (разрешение на ввод в эксплуатацию от 4 марта 2021 г. № 14-07-441-2018/ФАВТ-04), в аэропорту Красноярск (разрешение на ввод в эксплуатацию от 19 августа 2021 г. № 24-11-513-2019/ФАВТ-04), в аэропорту Екатеринбург (разрешение на ввод в эксплуатацию от 28 декабря 2021 г. № 66-41-669-2021/ФАВТ-04), в аэропорту Шереметьево-1 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 17 сентября 2021 г. № 50-10-590-2020/ФАВТ-04) |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 2.4. Обеспечение возможности перевозки пассажиров в прямом смешанном сообщении на территориях субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4. Обеспечение возможности перевозки пассажиров в прямом смешанном сообщении на территориях субъектов Российской Федерации, количество маршрутов |  |  |  |  |  | 15 |  | 36 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Реализация мер государственной поддержки на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территориях субъектов Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.С. Бакирей Соисполнитель: К.С. Угаров |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | Обеспечена возможность перевозки пассажиров по 36 маршрутам в прямом смешанном сообщении на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе по 5 маршрутам с территории субъекта Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении. Предоставлены ежеквартальные отчеты об организации перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении |  |  |  |  |
| Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта услуг транспортного комплекса до 20,5 млрд. долларов США. Ответственные исполнители: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.А. Костюк заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.И. Пошивай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 3.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1. Пополнение флота, единиц |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового. Недостижение целевого значения обусловлено срывом срока реализации мероприятия «Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03» |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Строительство лоцмейстерских судов Ответственный исполнитель: В.В. Клюев Соисполнитель: З.Т. Джиоев |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 3, ФП 15, ФП 33 |  | IV квартал |  |  | I квартал 2022 г. |  |  | Завершение реализации мероприятия «Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03» планируется в срок до 31 марта 2022 г. по причине ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, и действующих санкций в отношении АО «Зеленодольский завод им. Горького», находящегося в санкционном списке США. Данное обстоятельство наряду с временной приостановкой деятельности производителя двигателей в период пандемии привело к задержке выполнения платежных этапов «Монтаж главных двигателей и насосов в машинном отделении первого Судна», «Монтаж главных двигателей и насосов в машинном отделении второго Судна» и, как следствие, переносу сроков проведения ходовых испытаний судов |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 3.2. Развитие инфраструктуры морского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.2. Прирост производственной мощности морских портов, млн тонн |  |  |  |  |  | 40,3 |  | 19,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового. Недостижение показателя обусловлено невводом в эксплуатацию объекта «Таманский терминал навалочных грузов» ввиду замечаний Ростехнадзора и Росприроднадзора, что не позволило своевременно получить разрешительную документацию и требовало проведения повторных проверок. Акты проверок Ростехнадзора и Росприроднадзора получены 30 декабря 2021 г. В январе 2022 г. получено заключение о соответствии объекта. Прирост производственной мощности составит 25 млн. тонн |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Реализация инвестиционных проектов по развитию морских российских портов Ответственный исполнитель: В.В. Клюев Соисполнитель: З.Т. Джиоев |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 2, ФП 15, ФП 33 |  | IV квартал |  | I квартал 2022 г. |  |  | В 2021 году паспортом федерального проекта предусмотрено достижение 8 контрольных точек, из них своевременно достигнуты 7 контрольных точек, в том числе: «Заключен контракт на СМР: Строительство морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области, в том числе объектов федеральной собственности (объекты безопасности мореплавания)»; «Заключен контракт на СМР: Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Комплекс перегрузки угля «Лавна»; «Заключен контракт на СМР: Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker 7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна»; «Объект введен в эксплуатацию: Строительство объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга»; «Объект введен в эксплуатацию: Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ»; «Объект введен в эксплуатацию: Реконструкция гидротехнических сооружений: причала № 34, причала № 35, подходного канала к причалам № 31−35, акватории причала № 34, акватории причала № 35 в морском порту Восточный»; «Объект введен в эксплуатацию: Реконструкция зернового терминала АО «КСК» в морском порту Новороссийск». Достижение контрольной точки «Объект введен в эксплуатацию: Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань» осуществлено 26 января 2022 г. |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 3.3. Обустройство и обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, в том числе по видам международного сообщения, тыс. транспортных средств в год |  |  |  |  |  | 4002,1 |  | 4002,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3. Увеличение пропускной способности морских пунктов пропуска, тыс. транспортных средств в год |  |  |  |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3. Увеличение пропускной способности железнодорожных пунктов пропуска, тыс. транспортных средств в год |  |  |  |  |  | 14,2 |  | 14,2 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3. Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска, тыс. транспортных средств в год |  |  |  |  |  | 3983,2 |  | 3983,2 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3. Открытие после завершения реконструкции (строительства, технического перевооружения) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, единиц |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Обеспечение открытия после завершения реконструкции (строительства, технического перевооружения) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Ответственный исполнитель: М.А. Кокаев Соисполнитель: К.Г. Лазарев |  |  |  | Открыты после завершения реконструкции (строительства, технического перевооружения) пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | В соответствии с приказами Минтранса России в 2021 году открыты после завершения строительства, реконструкции и технического перевооружения следующие пункты пропуска: воздушный пункт пропуска Челябинск (Баландино) (Челябинская область) (приказ Минтранса России от 21 апреля 2021 г. № 133, зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2021 г. № 63705); морской пункт пропуска Пассажирский порт Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург) (приказ Минтранса России от 24 мая 2021 г. № 166, зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2021 г. № 63810); автомобильный пункт пропуска Кяхта (Республика Бурятия) (приказ Минтранса России от 25 августа 2021 г. № 288, зарегистрирован в Минюсте России 8 сентября 2021 г. № 64935); воздушный пункт пропуска Махачкала (Уйташ) (Республика Дагестан) (приказ Минтранса России от 7 сентября 2021 г. № 302, зарегистрирован в Минюсте России 23 декабря 2021 г. № 66508); морской пункт пропуска Туапсе (Краснодарский край) в границах реконструированного участка АО «Туапсинский морской торговый порт» и Туапсинского балкерного терминала «Еврохим» (приказ Минтранса России от 29 сентября 2021 г. № 330, зарегистрирован в Минюсте России 8 ноября 2021 г. № 65717); морской пункт пропуска Кавказ (Краснодарский край) в границах территории универсального терминала ООО «ВЕРП» (приказ Минтранса России от 7 декабря 2021 г. № 433, зарегистрирован в Минюсте России 20 января 2022 г. № 66937). Всего в 2021 году завершена модернизация 10 пунктов пропуска, из них 5 – за счет средств федерального бюджета, 5 – за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Ответственные исполнитель: М.А. Кокаев Соисполнитель: К.Г. Лазарев |  |  |  | Бесперебойное функционирование пунктов пропуска |  | I–IV кварталы |  | I–IV кварталы |  |  | В течение 2021 года обеспечивалось бесперебойное функционирование 313 пунктов пропуска. Выполнение указанного мероприятия обеспечило: создание благоприятных условий в пунктах пропуска для обеспечения внешнеэкономической деятельности, пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров, а также создание условий для эффективного развития пунктов пропуска в условиях интеграционных процессов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза; совершенствование системы пунктов пропуска в зависимости от темпов социально-экономического развития Российской Федерации и потребностей экономики; совершенствование администрирования пунктов пропуска |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.3. Внедрение электронного документооборота при перевозке грузов по международным транспортным коридорам Ответственный исполнитель: Д.А. Поплаухин |  |  |  | Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по международным транспортным коридорам |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | В 2021 году разработана концепция и начаты работы по созданию государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) (1-я очередь). В рамках развития функциональности ГИС ЭПД реализация блока оформления и сопровождения воздушных грузовых перевозок планируется в 2023 году |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 3.4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.4. Повышение доли участия российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов, % |  |  |  |  |  | 45 |  | 44,1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового. Индикатор по доле участия российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов не был достигнут в 2021 году из-за уменьшения общего объема международных автомобильных перевозок грузов России, который в 2021 году составил 34,3 млн. тонн и по сравнению с 2020 годом сократился на 1,7 %. Падение объемов международных автомобильных перевозок связано с вводимыми в различных странах ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, в результате чего сокращение объемов международных автомобильных перевозок в отдельные периоды 2021 года по ряду направлений достигало 20 %, а на китайском превышало 50 % |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Разработка и реализация законодательных и других нормативных актов, направленных на обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков в области международных автоперевозок Ответственный исполнитель: А.С. Бакирей Соисполнитель: А.В. Проходцев | Совершенствование порядка контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок |  |  |  |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Подготовленный Минтрансом России законопроект № 1256984-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (о возможности задержания транспортного средства иностранного перевозчика, не уплатившего штрафы за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения) принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (8 декабря 2021 г.). Изданы постановления Правительства Российской Федерации: от 29 июня 2021 г. № 1052 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», направленное на неукоснительное исполнение иностранными перевозчиками уплаты штрафов за нарушения, совершенные на территории Российской Федерации, и наделяющее полномочиями должностных лиц таможенных органов по контролю за выполнением иностранными перевозчиками обязанности уплаты административных штрафов до выезда с территории Российской Федерации; от 28 августа 2021 г. № 1442 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляемого в целях реализации положений пунктов 4-4.5 статьи 11 Федерального закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»; от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», наделяющее полномочиями должностных лиц Ространснадзора по контролю за выполнением иностранными перевозчиками обязанности уплаты административных штрафов на территории Российской Федерации; от 30 ноября 2021 г. № 2116 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2200», направленное на реализацию применения электронной транспортной накладной, обмен и хранение сведений из электронной транспортной накладной, иных электронных перевозочных документов и предоставление таких сведений органам государственной власти посредством информационных систем |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 3.5. Формирование сети транспортно-логистических центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров, млн. тонн (нарастающим итогом с 2019 года), млн. тонн |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 9 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Реализация инвестиционных проектов по формированию узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров Ответственный исполнитель: А.В. Ересько |  |  |  | В соответствии с мероприятиями и контрольными точками реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Введен в эксплуатацию первый этап транспортно-логистического центра «Калининград» с показателями 7 млн. тонн – контейнеры, 2 млн. тонн – прочие грузы. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов составила 9 млн. тонн, а средняя коммерческая скорость товародвижения – 408,4 км/сут |  |  |  |  |
| Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 15 процентов относительно уровня 2017 года Ответственные исполнители: заместитель Министра транспорта Российской Федерации И.П. Чалик заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Суханов заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.И. Пошивай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 4.1. Обеспечение безопасности населения на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. Повышение уровня защищенности аэропортов от актов незаконного вмешательства, % |  |  |  |  |  | 50 |  | - |  |  | В соответствии с пунктом 2(1) распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р (в редакции от 4 июля 2019 г. № 1460-р) Минфину России было поручено предусмотреть при подготовке проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте (далее – Комплексная программа). До настоящего времени выделение средств на реализацию мероприятий (части мероприятий) Комплексной программы в федеральном бюджете не предусмотрено. Ввиду отсутствия финансирования Комплексной программы достижение индикаторов по направлению (блоку мероприятий) 4.1 «Обеспечение безопасности населения на транспорте» в 2021 году не представлялось возможным |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры (гидроузлов), соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, % |  |  |  |  |  | 62,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. Повышение уровня защищенности объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, % |  |  |  |  |  | 82 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. Повышение уровня защищенности объектов транспортной инфраструктуры Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, % |  |  |  |  |  | 42,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1. Среднее (за период семь лет) количество совершенных актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, штук |  |  |  |  |  | 23,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте Ответственный исполнитель: А.А. Демьянов |  |  |  | Представлен доклад в Правительство Российской Федерации |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Доклад в Правительство Российской Федерации представлен письмом Минтранса России от 20 октября 2021 г. № АК-Д11-11/20212 |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 4.2. Обеспечение и развитие деятельности поисково- и аварийно-спасательной системы на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2. Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, % |  |  |  |  |  | 78 |  | 78 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Финансовое обеспечение оперативной деятельности, обеспечение имуществом и снаряжением, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта аварийно-спасательных формирований Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В 2021 году Росавиация в сфере авиационно-космического поиска и спасания продолжала работу по совершенствованию функционирования единой системы авиационно-космического поиска и спасания. Поисково-спасательное обеспечение в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей по состоянию на 31 декабря 2021 г. осуществлялось с привлечением от 80 до 106 экипажей поисково-спасательных воздушных судов, в том числе на самолетах − от 19 до 25 экипажей, на вертолетах − от 61 до 81 экипажа. Совместно с экипажами поисково-спасательных воздушных судов дежурство осуществляли 65 спасательных парашютно-десантных групп из состава федеральных казенных учреждений (61 региональной поисково-спасательной базы), подведомственных Росавиации |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и участии в их обеспечении Ответственный исполнитель: С.А. Петрова Соисполнитель: А.В. Нерадько |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | На реализацию Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и (или) участии в их обеспечении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 г. № 1440, выделено 6,4 млн. рублей, соглашения в рамках Правил заключены с 6 организациями |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2. Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте, % |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.3. Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности Ответственный исполнитель: В.В. Клюев Соисполнитель: А.В. Лаврищев |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море, включая создание и функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, других систем передачи информации, обеспечивалось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год. В рамках поставленной задачи выполняются мероприятия: обеспечение функционирования Международного координационно-вычислительного центра системы Коспас-Сарсат в г. Москве (МКВЦ) для приема аварийных сигналов, определения географических координат и государственной принадлежности терпящих бедствие судов, самолетов и других подвижных объектов; выполнение функций по передаче полученной информации о бедствии в системе Коспас-Сарсат в Спасательно-координационный центр Росморречфлота, ФБУ «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (ФГУ «Служба ЕС АКПС») и Дежурно-диспетчерскую службу Ространснадзора, а также зарубежные координационные и спасательные центры; ведение национальной базы аварийных радиобуев и радиомаяков системы Коспас-Сарсат |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.4. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства Ответственный исполнитель: В.В. Клюев Соисполнитель: А.В. Лаврищев |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в области поискового и аварийно-спасательного обеспечения судоходства из федерального бюджета обеспечивалось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 4.3. Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма относительно уровня 2017 года, % |  |  |  |  |  | 70 |  | 42,2 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Повышение эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности Ответственный исполнитель: В.Ф. Басаргин |  | В соответствии с контрольными точками реализации ВП 3 |  |  |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | В рамках ведомственного проекта «Совершенствование контрольно- надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» Ространснадзором в 2021 году был заключен государственный контракт от 21 мая 2021 г. № 4.5.12-26 на приобретение 22 передвижных контрольных весогабаритных пунктов. В связи с неисполнением условий контракта поставщиком Ространснадзором 18 октября 2021 г. расторгнут государственный контракт от 20 апреля 2021 г. № 4.5.12-21 на поставку трех патрульных катеров и заключен государственный контракт от 19 октября 2021 г. № 4.5.12-69 на приобретение одного дополнительного судна. Также в 2021 году приняты работы по контрактам 2020 года на приобретение 4 патрульных судов |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами, % |  |  |  |  |  | 92 |  | 91,3 |  |  | Фактическое значение индикатора направления не достигло планового |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Оснащение патрульными судами (катера), единиц |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Прирост количества приобретенных передвижных контрольных пунктов транспортного контроля в отчетном периоде относительно уровня 2017 года, % |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Приобретение патрульных судов, а также передвижных контрольных пунктов транспортного контроля Ответственный исполнитель: В.Ф. Басаргин |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ВП 3 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | В рамках ведомственного проекта «Совершенствование контрольно- надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» Ространснадзором в 2021 году был заключен государственный контракт от 21 мая 2021 г. № 4.5.12-26 на приобретение 22 передвижных контрольных весогабаритных пунктов, что на 2 единицы больше запланированного количества. Также в связи с неисполнением условий контракта поставщиком Ространснадзором 18 октября 2021 г. расторгнут государственный контракт от 20 апреля 2021 г. № 4.5.12-21 на поставку трех патрульных катеров и заключен государственный контракт от 19 октября 2021 г. № 4.5.12-69 на приобретение одного дополнительного судна. С учетом вышеизложенного не достигнут индикатор направления (блока мероприятий) 4.3 «Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами», который составляет 91,3 % при установленном 92 % |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Доступность сервиса Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7, % |  |  |  |  |  | 99,69 |  | 99,69 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3. Уровень обслуживания центра обработки данных, резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора, % |  |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.3. Обеспечение деятельности Ространснадзора и его территориальных управлений по осуществлению контрольной и надзорной деятельности на автомобильном, воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте, в дорожном хозяйстве, в сфере транспортной безопасности в части бесперебойного обслуживания Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора, центра обработки данных, резервного центра обработки данных и АРМ центрального аппарата Ространснадзора Ответственный исполнитель: В.Ф. Басаргин |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Обеспечен постоянный и бесперебойный доступ пользователей к сервису Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора, функционирующей в режиме 24/7. Осуществлялось резервное копирование информации, выполнялись регламентные работы по необходимому увеличению вычислительных мощностей и памяти, осуществлялось перераспределение нагрузок по элементам Центра обработки данных АРМ центрального аппарата Ространснадзора |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 4.5. Повышение уровня информационного обеспечения безопасности населения на транспорте с обеспечением до 30000 субъектов транспортной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 4.5. Количество субъектов транспортной деятельности, подключенных к единому защищенному закрытому информационному пространству в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте, единиц |  |  |  |  |  | 3000 |  | 7182 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.1. Реализация ведомственной целевой программы «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации» Ответственный исполнитель: Д.А. Поплаухин |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Обеспечено количество субъектов транспортной деятельности, подключенных к единому защищенному закрытому информационному пространству в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте, в объеме 7182 единицы |  |  |  |  |
| Цель 5. Доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 процента Ответственный исполнитель: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.А. Костюк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 5.1. Повышение качества автомобильных дорог регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % |  |  |  |  |  | 45,8 |  | 48,95 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое. Сведения о достижении запланированной величины индикатора носят оперативный оценочный характер и могут быть уточнены после завершения формирования информации по форме федерального статистического наблюдения № 1-БКАД, срок предоставления показателей из которой в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, установлен на 25 апреля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. Реализация программ дорожной деятельности субъектами Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: И.В. Костюченко |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 23 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Субъектами Российской Федерации реализованы программы дорожной деятельности, позволившие, по оперативным сведениям, осуществить работы на более чем 6 100 объектах в 84 субъектах Российской Федерации, а также на ряде капиталоемких объектов |  |  |  |  |
| Цель 6. Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов Ответственный исполнитель: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.А. Костюк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 6.1. Повышение качества дорожной сети в городских агломерациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 6.1. Доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям, % |  |  |  |  |  | 73 |  | 77,93 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое. Сведения о достижении запланированной величины индикатора носят оперативный оценочный характер и могут быть уточнены после завершения формирования информации по форме федерального статистического наблюдения № 1-БКАД, срок предоставления показателей из которой в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, установлен на 25 апреля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1. Реализация программ дорожной деятельности субъектами Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: И.В. Костюченко |  |  |  | В соответствии с контрольными точками реализации ФП 23 |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Субъектами Российской Федерации осуществлены работы на автомобильных дорогах, находящихся на территории городских агломераций, направленные на создание в регионах систем управления движением на автомобильных дорогах городских агломераций. По состоянию на 31 декабря 2021 г. на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в 56 регионах размещены 298 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Реализация данного мероприятия способствует повышению сохранности автомобильных дорог, безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Цель 7. Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса Ответственные исполнители: первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.А. Костюк статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Д.С. Зверев заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Токарев заместитель Министра транспорта Российской Федерации И.П. Чалик заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.И. Пошивай заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.В. Суханов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 7.1. Совершенствование нормативной правовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1.1. Разработка Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.В. Малышева |  |  |  | Принятие ведомственного акта Министерства транспорта Российской Федерации |  | I квартал |  | I квартал |  |  | Распоряжением Минтранса Рорссии от 13 января 2021 г. № ВС5-р утвержден План законопроектной деятельности Минтранса России на 2021 год |  |  | План законопроектной деятельности Минтранса России на 2021 год признан утратившим силу в связи с утверждением Плана законопроектной деятельности Минтранса России на 2022 год распоряжением Минтранса России от 21 января 2022 г. № ВС-12-р |  |
| Мероприятие 7.1.2. Реализация Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации Ответственные исполнители: директора департаментов Министерства транспорта Российской Федерации, ответственные за реализацию законопроектов, предусмотренных Планом законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации; А.В. Малышева |  |  |  | Принятые нормативные правовые акты |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Принято 20 федеральных законов |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 7.2. Управление реализацией стратегических документов в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.1. Мониторинг реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года Ответственный исполнитель: В.В. Грушников |  |  |  | Отчет Министерства транспорта Российской Федерации о реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года |  | II квартал |  | II квартал |  |  | Доклад о реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года направлен в Минэкономразвития России, размещен на официальном сайте Минтранса России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.ru. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности достижения целей, решения задач и реализации мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года |  |  | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года |  |
| Мероприятие 7.2.3. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на среднесрочный период Ответственный исполнитель: В.В. Грушников |  |  |  | Разработан прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в части транспортного комплекса на среднесрочный период |  | IV квартал |  | IV квартал |  |  | Параметры прогноза социально-экономического развития транспортного комплекса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направлены в Минэкономразвития России письмами Минтранса России от 13 июля 2021 г. № ВД-Д9-22/12414 и от 10 ноября 2021 г. № АК-Д9-22/21724. Реализация мероприятия направлена на определение параметров развития транспортной системы на среднесрочный период в соответствии с макроэкономическими сценариями |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.4. Разработка Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации Ответственный исполнитель: В.В. Грушников Соисполнители: А.С. Бакирей А.А. Демьянов А.В. Ересько Д.А. Киселева В.В. Клюев М.А. Кокаев А.В. Малышева К.А. Пашков С.А. Петрова Д.А. Поплаухин А.А. Сапетко А.А. Федорчук А.В. Шилов |  |  |  | Утверждена Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации на очередной год |  | II квартал |  | II квартал |  |  | Министром транспорта Российской Федерации 27 мая 2021 г. утверждена Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации на 2021 год |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.5. Подготовка годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и об оценке ее эффективности Ответственный исполнитель: Д.А. Киселева Соисполнители: А.С. Бакирей В.В. Грушников А.А. Демьянов А.В. Ересько В.В. Клюев М.А. Кокаев А.В. Малышева К.А. Пашков С.А. Петрова Д.А. Поплаухин А.А. Сапетко А.А. Федорчук А.В. Шилов |  |  |  | Годовой отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и об оценке ее эффективности направлен в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации в установленном порядке |  | II квартал |  | II квартал |  |  | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» направлен в Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство Российской Федерации в установленном порядке. Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности функционирования государственной программы |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.6. Разработка схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и внесение в нее изменений Ответственный исполнитель: В.В. Грушников |  |  |  | Приняты распоряжения Правительства Российской Федерации |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В 2021 году Минтрансом России обеспечена подготовка и принятие 6 распоряжений Правительства Российской Федерации по внесению изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в отношении 26 объектов: от 22 января 2021 г. № 112-р − в части строительства двухпутной вставки с примыканием к станции Тойма пропускной способностью 33 пары поездов в сутки на участке Тихоново – Тойма, реконструкции железнодорожных станций Кинель, Казинка, Чугун II; от 9 апреля 2021 г. № 926-р – в части строительства аэропортового комплекса «Левашово» (за исключением объектов концессионного соглашения) пропускной способностью 250 пасс. в час; от 23 июня 2021 г. № 1697-р − в части строительства терминала по перегрузке навалочных и генеральных грузов проектной мощностью 2,5 млн. тонн в год, изменения трассировки, строящейся скоростной автомобильной дороги М-12 Москва − Нижний Новгород − Казань, строительства скоростной автомобильной дороги категории IБ с 4−6 полосами движения с последующей эксплуатацией на платной основе; от 25 июня 2021 г. № 1723-р − в части строительства и реконструкции аэропортового комплекса Улан-Удэ «Байкал»; от 29 сентября 2021 г. № 2734-р − в части строительства высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва − Санкт-Петербург со строительством железнодорожных станций Жаровская ВСМ, Великий Новгород ВСМ, Окуловка ВСМ, Выползово ВСМ, Садва ВСМ, Логовежь ВСМ, Новая Тверь ВСМ, Высоково ВСМ, Обухово-2 ВСМ, Горки ВСМ, Москва-Техническая ВСМ и реконструкцией станций Москва-Пассажирская, Санкт-Петербург-Главный; от 10 ноября 2021 г. № 3151-р − в части реконструкции станции Братск, строительства участка обхода г. Рязани автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, строительства универсального морского терминала генеральных и навалочных грузов мощностью 13 млн. тонн в год в г. Усть-Луге, реконструкции соединительной ветви железнодорожной линии общего пользования № 15 и строительства железнодорожной линии общего пользования соединительной ветви № 30 |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 7.3. Содействие инновационному развитию транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.1. Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе Ответственные исполнители: Д.А. Поплаухин Р.В. Новиков А.В. Нерадько И.Ю. Коваль А.В. Лаврищев |  |  |  | Отчет о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В планах показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Минтранса России, на 2021 год установлена величина показателя «Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. № МС-131-р» в размере не менее 0,5 % от годового объема закупок (приказ Минтранса России от 31 марта 2021 г. № 111). По оперативной информации, запланированная величина достигнута и будет уточнена при представлении соответствующего отчета в установленные сроки |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.3. Обеспечение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Ответственные исполнители: В.В. Грушников А.С. Бакирей К.А. Пашков Д.А. Поплаухин |  |  |  | Отчет Министерства транспорта Российской Федерации об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В соответствии с Федеральным законом 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок составления и размещения в единой информационной системе отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлен на 1 апреля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.6. Участие в реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Автонет», «Маринет», «Аэронет» Национальной технологической инициативы Ответственный исполнитель: Д.А. Поплаухин Соисполнитель: С.А. Петрова А.В. Шилов В.В. Клюев Р.В. Новиков А.В. Нерадько И.Ю. Коваль А.В. Лаврищев |  |  |  | В соответствии с контрольными результатами реализации планов мероприятий «дорожных карт» «Автонет», «Маринет», «Аэронет» Национальной технологической инициативы |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В 2021 году в рамках планов мероприятий Национальной технологической инициативы в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415» (пункт 16 (1) плана мероприятий «Автонет»), принят Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (пункт 19 плана мероприятий «Автонет»), Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (пункт 9 плана мероприятий «Аэронет»), а также разработаны проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», «О внесении изменений в часть первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации в части отмены государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» (пункт 1 плана мероприятий «Аэронет») и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части систематизации обязательных требований в сфере воздушного транспорта)» (пункт 7 плана мероприятий «Аэронет») |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.7. Проведение ежегодного мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации Ответственный исполнитель: А.В. Шилов Соисполнитель: С.Ю. Набоко |  |  |  | Доклад о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | Доклад о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации размещен на официальном сайте Минтранса России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintrans.gov.ru /activities/215/documents) |  |  |  |  |
| Направление (блок мероприятий) 7.5. Обеспечение органов управления транспортным комплексом информацией о состоянии и ходе развития транспортной системы, ее безопасности и устойчивости, прогнозе спроса на транспортные услуги по результатам анализа до 1600 обрабатываемых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5. Количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, характеризующих состояние транспортной системы, единиц |  |  |  |  |  | 1400 |  | 2200 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5. Коэффициент бесперебойной работы информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, % |  |  |  |  |  | 99,3 |  | 99,3 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5. Количество подключенных к информационно-аналитической системе регулирования на транспорте субъектов Российской Федерации и их информационных источников, единиц |  |  |  |  |  | 55 |  | 82 |  |  | Фактическое значение индикатора направления превысило плановое |  |  |  |  |
| - Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5. Количество (доля) инфраструктурных проектов в сфере транспорта, реализуемых с привлечением государственного финансирования, подготовка и/или реализация которых осуществляется с использованием системы эффективного транспортного планирования в составе информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, % |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | Фактическое значение индикатора направления соответствует плановому |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.5.1. Реализация ведомственной целевой программы «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации» Ответственный исполнитель: Д.А. Поплаухин |  |  |  | Отчет о реализации ГП 24 |  | I−IV кварталы |  | I−IV кварталы |  |  | В 2021 году количество показателей, обрабатываемых в централизованном банке данных информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, характеризующих состояние транспортной системы, составило 2200 единиц, коэффициент бесперебойной работы информационно-аналитической системы регулирования на транспорте составил 99,3 %, 82 субъекта Российской Федерации и их информационные источники подключены к информационно-аналитической системе регулирования на транспорте, количество (доля) инфраструктурных проектов в сфере транспорта, реализуемых с привлечением государственного финансирования, подготовка и/или реализация которых осуществляется с использованием системы эффективного транспортного планирования в составе информационно-аналитической системы регулирования на транспорте, составило 30 % |  |  |  |  |

Значения индикаторов направления (блока мероприятий) 4.1 указаны в соответствии с индикаторами реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р (далее − КПОБ). В 2019−2021 годах средства
на реализацию КПОБ в федеральном бюджете не предусматривались. Достижение указанных индикаторов и ожидаемых результатов по направлению (блоку мероприятий) 4.1 возможно при условии доведения в полном объеме средств федерального бюджета на реализацию соответствующих мероприятий КПОБ.