## НИОКР-2023
Приложение № 48
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2023 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы (стоимость, тыс.руб.) | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.2. 02.23 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61)
1 | 1.2.10 23.23 | Разработка системы расчета и учета фактически выполненного объема работ колесной пары | АО "ВНИИЖТ" | 3948 | Решения: заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2022 г.); заседания Комисии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г.) | Разработка Концепции реализации задачи и соответствующих требований к ней Разработка Методики (технологии) расчета пробега колесной пары Внесение изменений в нормативные документы, устанавливающие требования к колесным парам и их элементам Разработка Технического задания и информационной технологии Разработка Пакета нормативно-справочной информации автоматизированной системы или отдельной её подсистемы | РФ
| 1.3. 04.23 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
2 | 1.3.56 21.23 | Реализация учета данных справочника С ЖА 1015 20 в автоматизированных системах межгосударственного уровня в части контроля за приостановкой и возобновлением деятельности условного номера клеймения | АО "ВНИИЖТ" (ООО "Айтранс") | 3480 | Решения: заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа-2 сентября 2020 г. № 69, 7-10 сентября 2021 г. № 71, от 31 августа - 2 сентября 2022 г. № 73 ); заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68, протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка технического задания Разработка изменений и дополнений в информационные технологии БТСВ и АС УКВ Корректировка программного обеспечения межгосударственного уровня Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, РФ, Узб
3 | 1.3.58 23.23 | Реинжиниринг программного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система централизованного ведения межгосударственного фонда справочников и классификаторов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств - участников Содружества (АС ФКИ ЖА) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 1050 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка технического задания АС ФКИ ЖА версии 2 Разработка информационной технологии АС ФКИ ЖА версии 2 Реинжиниринг базы данных межгосударственного фонда справочников и классификаторов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств - участников Содружества (перевод таблиц из СУБД DB2 в СУБД PostgreSQL) | Бел, Кзх, Крг, РФ
4 | 1.3.59 23.23 | Модификация АРМ ИВЦ ЖА по технологическому сопровождению "Автоматизированной системы расчетов за пользование контейнерами в межгосударственном сообщении железнодорожных администраций СНГ, государств Латвии, Литвы и Эстонии на основе пономерного учета" (АРМ АС РПК ИБМУ) | ООО "Айтранс" | 2500 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка альбома экранных форм Разработка программного обеспечения Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, РФ
5 | 1.3.60 23.23 | Модификация АРМ ИВЦ ЖА по сопровождению задачи "Автоматизированной системы расчетов за пользование грузовыми вагонами в межгосударственном сообщении на основе пономерного учета" (АСУРПВ) | ООО "Айтранс" | 2500 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка альбома экранных форм Разработка программного обеспечения Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, РФ
| 1.5 95.23 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
6 | 1.5.3 22.23 | Развитие автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" | 650 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 16-20 августа 2021 г.); заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68, протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Эст
|  | Всего: |  | 14128