## НИОКР-2022
Приложение № 44
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2022 год (откорректированный)
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы (стоимость, тыс.руб.) | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.3. 04.22 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
1 | 1.3.28 16.22 | Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА | АО "ВНИИЖТ" (ООО "АЙтранс", ООО "Транссистемо-техника") | 4488 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 66, 10-12 сентября 2019 г. № 68, 31 августа- 2 сентября 2020 г. № 69); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 63, 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации по ведению электронного паспорта ф. ВУ-4ЖА в АС УКВ ИБМУ Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
|  |  |  | 4368 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 66, 10-12 сентября 2019 г. № 68, 31 августа-2 сентября 2020 г. № 69, 7-10 сентября 2021 г. №71); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 63, 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Аз, Бел, РФ, Тдж, Гр
2 | 1.3.48 20.22 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ для задачи межгосударственного уровня «Автоматизированная система расчетов за задержки поездов» (АС задержки ИБМУ)» | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 1260 | Решения: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 7-8 августа 2019 г., 25-27 августа 2021 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию. Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат
3 | 1.3.49 20.22 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ для задачи межгосударственного уровня «Автоматизированный учет нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов» (АС РСВ-2 ИБМУ) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 1500 | Решения: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 7-8 августа 2019 г., 25-27 августа 2021 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию. Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат, Лит
4 | 1.3.57 22.22 | Модификация программного обеспечения БТСВ для реализации Алгоритма контроля недопустимости эксплуатации грузового вагона по окончании межремонтного периода при истечении срока капитального ремонта в информационной базе межгосударственного уровня | ООО "Айтранс" | 1300 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 7-10 сентября 2021 г. № 71); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Корректировка информационной технологии БТСВ Модификация программного обеспечения, сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | РФ
| 1.5 95.22 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
5 | 1.5.3 22.22 | Развитие автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" | 1488 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 16-20 августа 2021 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Внесение изменений в ТЗ АСОВ-МС. Откорректированное ТЗ Разработка программного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Лит, Эст
| 1.6. 94.22 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс"
6 | 1.6.10 22.22 | Комплекс задач по внедрению третьего режима, применяемого при электронной регистрации пассажиров, оформивших проезд на поезда межгосударственного сообщения | АО "ВНИИЖТ" | 1750 | Решения: Рабочей группы по эксплуатации и развитию межгосударственной АСУ "Экспресс" (протокол от 27-29 апреля 2021 г. №29); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 22-24 сентября 2021 г.) | Разработка ТЗ Разработка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию. Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Бел, Кзх, РФ
7 | 1.6.11 22.22 | Комплекс задач по формированию отчетности для взаиморасчетов по межгосударственным перевозкам в системе международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" | АО "ВНИИЖТ" | 2400 | Решения: Рабочей группы по эксплуатации и развитию межгосударственной АСУ "Экспресс" (протокол от 27-29 апреля 2021 г. №29); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 22-24 сентября 2021 г.) | Разработка ТЗ | Бел, Кзх, Крг, РФ
|  | Итого по разделу 1: |  | 18554
Раздел 2 «Нормативные, технические и другие документы»
| 2.1 | Разработка новых документов
8 | 3.1.7 13.22 | ГОСТ «Элементы систем освещения пассажирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава. Технические требования и методы контроля» | УО «БелГУТ» | 1000 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Зарегистрированный межгосударственный стандарт | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб
9 | 2.1.73 22.22 | Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту | ПКТБ Л ОАО "РЖД" | 2100 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 22-24 сентября 2021 г.) | Согласованный проект документа | Кзх, РФ, Узб
10 | 2.1.75 22.22 | Разработка межгосударственного стандарта (ГОСТ) "Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Требования к инспекторским центрам" | ООО "ТрансТТ" | 2000 | Решение заседания экспертной группы Совета по ж.д. транспорту государств-участников Содружества в области оценки соответствия (протокол от 25-26 августа 2021 г. № 54) | Зарегистрированный ГОСТ | Бел, Кзх, РФ
| 2.2. | Актуализация документов
11 | 2.2.28 21.22 общесетевая | Актуализация Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) № 808-2017 ПКБ ЦВ | ПКБ ЦВ ОАО "РЖД" | 2500 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2020 г. № 69, 7-10 сентября 2021 г. № 71); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 14-16 сентября 2020 г. № 25) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 2: |  | 7600
|  | Всего: |  | 26154