## НИОКР-2023
Приложение № 22
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2023 год (откорректированный)
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы (стоимость, тыс.руб.) | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.3. 04.23 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
1 | 1.3.28 16.23 | Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА | АО "ВНИИЖТ" (ООО "АЙтранс", ООО "Транссистемо-техника") | 4368 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 66, 10-12 сентября 2019 г. № 68, 31 августа-2 сентября 2020 г. № 69, 7-10 сентября 2021 г. №71); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 5-7 сентября 2018 г. № 63, 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Аз, Бел, Кзх, РФ, Тдж, Гр
2 | 1.3.49 20.23 | Создание основанного на современных программных средствах комплекса программ для задачи межгосударственного уровня «Автоматизированный учет нарушений режима срочного возврата грузовых вагонов» (АС РСВ-2 ИБМУ) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 1500 | Решения: совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 7-8 августа 2019 г., 25-27 августа 2021 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 17-19 сентября 2019 г. № 65, 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68) | Разработка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию. Проведение опытной эксплуатации. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию. | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Лат, Лит
3 | 1.3.58 23.23 | Реинжиниринг программного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система централизованного ведения межгосударственного фонда справочников и классификаторов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств - участников Содружества (АС ФКИ ЖА) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 1050 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка технического задания АС ФКИ ЖА версии 2 Разработка информационной технологии АС ФКИ ЖА версии 2 Реинжиниринг базы данных межгосударственного фонда справочников и классификаторов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств - участников Содружества (перевод таблиц из СУБД DB2 в СУБД PostgreSQL) | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Эст
| 1.4. 07.23 | Создание технологического информационного WEB-портала железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики
4 | 1.4.8 23.23 | Реинжиниринг WEB-портала железнодорожных администраций | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 2100 | Решение заседаниязаседании Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка технического задания WEB-портала ЖА версии 2 Реинжиниринг базы данных WEB-портала ЖА (перевод таблиц из СУБД DB2 в СУБД PostgreSQL) Разработка программного обеспечения WEB-портала ЖА версии 2. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Гр, Эст Аз, Арм, Тдж, Трк, Лат, Лит
| 1.5 95.23 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
5 | 1.5.3 22.23 | Развитие автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" | 650 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 16-20 августа 2021 г.); заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-17 сентября 2021 г. № 68, протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Эст
|  | Итого: |  | 9668
Раздел 2 «Нормативные, технические и другие документы»
| 2.1 | Разработка новых документов
6 | 2.1.75 22.23 | Разработка межгосударственного стандарта (ГОСТ) "Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Требования к инспекторским центрам" | ООО "ТрансТТ" | 2000 | Решение заседания экспертной группы Совета по ж.д. транспорту государств-участников Содружества в области оценки соответствия (протокол от 25-26 августа 2021 г. № 54) | Зарегистрированный ГОСТ | Бел, Кзх, РФ
|  | Итого: |  | 2000
|  | Всего: |  | 11668