## НИОКР-2025
Приложение № 53
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2025 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.2. 02.25 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61)
1 | 1.2.10 23.25 | Разработка системы расчета и учета фактически выполненного объема работ колесной пары | АО "ВНИИЖТ" (ООО "АЙтранс", ООО "Транссистемо-техника") | 3948 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2022 г.); Комисии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г.) | Разработка Концепции реализации задачи и соответствующих требований к ней Разработка Методики (технологии) расчета пробега колесной пары Внесение изменений в нормативные документы, устанавливающие требования к колесным парам и их элементам Разработка Технического задания и информационной технологии Разработка Пакета нормативно-справочной информации автоматизированной системы или отдельной её подсистемы | РФ
| 1.3. 04.25 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
2 | 1.3.34 25.25 | Модификация программного обеспечения «Автоматизированная система учета непринятых грузовых вагонов при передаче по межгосударственным стыковым пунктам» | ООО «АЙтранс» | 3825 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта 18-20 сентября 2024 г. | Модификация программного обеспечения Автоматизированной системы учета непринятых грузовых вагонов при передаче по межгосударственным стыковым пунктам Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | РФ
3 | 1.3.56 21.25 | Реализация учета данных справочника С ЖА 1015 20 в автоматизированных системах межгосударственного уровня в части контроля за приостановкой и возобновлением деятельности условного номера клеймения | АО "ВНИИЖТ" (ООО "АЙтранс") | 3480 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа-2 сентября 2020 г. № 69, 7-10 сентября 2021 г. № 71, от 31 августа - 2 сентября 2022 г. № 73 ); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 7-8 сентября 2020 г. № 66, 14-17 сентября 2021 г. № 68, протокол от 19-21 сентября 2022 г. № 70) | Разработка технического задания Разработка изменений и дополнений в информационные технологии БТСВ и АС УКВ Корректировка программного обеспечения межгосударственного уровня Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, РФ, Узб
4 | 1.3.61 25.25 | Создание автоматизированной системы для централизованного и децентрализованного ведения справочника «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и его составных частей» С ЖА 1015 с помощью WEB-технологий | АО "ВНИИЖТ" | 3852 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 31 августа - 2 сентября 2022 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 19-21 сентября 2022 г.); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 21-24 марта 2023 г.) Рабочей группы локомотивного хозяйства (протокол от 21-22 февраля 2023 г.) | Описание технологии обработки данных Разработка программного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | РФ
5 | 1.3.63 24.25 общесе- вая | Модификация программного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих в межгосударственном сообщении" (АСУ АРВАГ)" | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 3600 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 28-30 августа 2024 г).; заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.) | Разработка Информационной технологии Автоматизированной системы пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих в межгосударственном сообщении (АСУ АРВАГ) версии 2" Реинжиниринг базы данных АСУ АРВАГ Разработка програмного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр
6 | 1.3.65 25.25 | Ведение автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ)» в части реализации решений совещаний уполномоченных представителей железнодорожных администраций 7-9.02.2024 г. и 28-30.08.2024 г. | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 1200 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 28-30 августа 2024 г.); заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.) | Корректировка Информационной технологии АБД ПВ Корректировка програмного обеспечения и рабочей документации АБД ПВ Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Гр, Эст
| 1.5 95.25 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
7 | 1.5.3 22.25 | Развитие автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" | 2880 | Решения: совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 21-24 мая 2024 г.); заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.) | Проведение опытной эксплуатации программного обеспечения очереди 2024 года Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Крг, РФ, Узб, Гр
| 1.6. 94.25 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс"
8 | 1.6.11 22.25 | Комплекс задач по формированию отчетности для взаиморасчетов по межгосударственным перевозкам в системе международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" | АО "ВНИИЖТ" | 6800 | Решения: заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.); заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству(протокол от 25-27 сентября 2024 г.) | Проведение опытной эксплуатации Корректировка программного обеспечения и рабочей документации по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб
9 | 1.6.13 25.25 | Разработка технической документации для модуля Контакт системы международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" | АО "ВНИИЖТ" | 5130 | Решения: заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.); заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству(протокол от 25-27 сентября 2024 г.) | Разработка описания поставки комплекса задач Рабочая документация Описание массивов информации | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб
10 | 1.6.14 25.25 | Комплекс задач по созданию в рамках межгосударственного ядра системы международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" статистической отчетности для контроля ключевых показателей по межгосударственным перевозкам | АО "ВНИИЖТ" | 29400 | Решения: заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного трансорта (протокол от 18-20 сентября 2024 г.); заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству(протокол от 25-27 сентября 2024 г.) | Разработка Техничекого задания Разработка програмного обеспечения и рабочей документации Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ
|  | Итого по I разделу: |  | 64115
Раздел 2 «Нормативные, технические и другие документы»
| 2.1 | Разработка новых документов
11 | 2.1.80 25.25 | Разработка новой Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах колеи 1520 (1524) мм | АО "ВНИИЖТ" | 8640 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 18-19 июня 2024 г.) | Согласованный проект документа | Бел, РФ
12 | 2.1.81 | Разработка перечня МТК, проходящих по территории государств, участвующих в работе Совета | АО «ИЭРТ» | 6700 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 30 сентября-1 октября 2024 г.) | Согласованный проект документа | РФ
| 2.2. | Актуализация документов
13 | 2.2.29 25.25 | Переработка методических положений по выявлению и устранению из эксплуатации колесных пар и литых деталей тележек грузовых вагонов с повторяющейся маркировкой | АО "ВНИИЖТ" | 1500 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (6-8 сентября 2023 г.) | Согласованный проект документа "Методические положения по выявлению и устранению из эксплуатации колесных пар и литых деталей тележек грузовых вагонов с повторяющейся маркировкой" | Бел, Кзх
14 | 2.2.32 25.25 | Переработка Руководства по ремонту тележек пассажирских вагонов с продлением срока службы при проведении КР-2М и КВР № ЦЛ-ВНИИЖТ-01.01.01/25-05 | АО "ВНИИЖТ" | 1200 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 25-27 сентября 2024 г.) | Согласованный проект документа | Кзх, РФ, Узб
15 | 2.2.33 25.25 | Переработка «Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава железных дорог | АО "ВНИИЖТ" | 8262 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 10-12 сентября 2024 г.); Рабочей группы локомотивного хозяйства (протокол от 10-11 сентября 2024 г.); Комиссии по безопасности движения (протокол от 25-26 сентября 2024 г.) | Согласованный проект документа | Бел, РФ
|  | Итого по II разделу: |  | 26302
|  | Всего по Плану: |  | 90417