## НИОКР-2024
Приложение № 48
ПЛАН научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2024 год (откорректированный)
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Результаты выполнения работы | Участники финанси-рования
Раздел 1 «Информатизация»
| 1.3. 04.23 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
1 | 1.3.58 23.24 | Реинжиниринг программного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система централизованного ведения межгосударственного фонда справочников и классификаторов технико-экономической информации железнодорожных администраций государств - участников Содружества (АС ФКИ ЖА) | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА" | 1050 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 г.) | Разработка программного обеспечения АС ФКИ ЖА версии 2 Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ,Тдж, Эст
2 | 1.3.62 24.24 | Модификация программного обеспечения АБД ПВ и БТСВ для идентификации грузовых вагонов с продленным сроком службы, прошедших модернизацию с изменением модели. | ООО "АЙтранс" | 2800 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 6-8 сентября 2023 г.) и Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 г.) | Модификация программного обеспечения АБД ПВ и БТСВ Ввод программного обеспечения в опытную эксплуатацию на тестовом полигоне Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | РФ
3 | 1.3.63 24.24 общесе- тевая | Модификация программного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих в межгосударственном сообщении" (АСУ АРВАГ)" | ООО "НТЦ ТРАНССИСТЕ МОТЕХНИКА" | 1050 | Решения: Совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 29-31 августа 2023 года); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 г.) | Разработка технического задания на создание програмного комплекса задачи межгосударственного уровня "Автоматизированная система пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка, переданных в аренду и курсирующих в межгосударственном сообщении (АСУ АРВАГ) версии 2" | Бел, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр
4 | 1.3.64 24.24 | Модификация программного обеспечения БТСВ ИБМУ в части реализации: - межремонтного норматива 350 тыс. км или 4 года для грузовых вагонов, на тележках которых выполнена установка износостойких элементов по ТУ 32 ЦВ 2717-2018; - учета планового текущего отцепочного ремонта ТР-3. | ООО "АЙтранс" | 2400 | Решения: Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 6-8 сентября 2023 г.) ; Комиссией специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 г.) | Модификация программного обеспечения БТСВ Ввод программного обеспечения в опытную эксплуатацию на тестовом полигоне Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию | РФ
| 1.5 95.23 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
5 | 1.5.3 22.24 | Развитие автоматизированной системы организации вагонопотоков в международном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" | 9600 | Решения: совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 29 мая-2 июня 2023 г.); Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 г.) | Внесение изменений в ТЗ АСОВ-МС Разработка программного обеспечения (очередь 2024 года) Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Бел, Крг, РФ, Узб, Гр
| 1.6. 94.22 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс"
6 | 1.6.11 22.24 | Комплекс задач по формированию отчетности для взаиморасчетов по межгосударственным перевозкам в системе международной интеграции пассажирских перевозок "Express International" | АО "ВНИИЖТ" | 39240 | Решения: Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 18-20 сентября 2023 года); Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 26-29 сентября 2023 г.) | Разработка программного обеспечения Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию | Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб
|  | Итого по I разделу: |  | 56140
Раздел 2 «Нормативные, технические и другие документы»
| 2.1 | Разработка новых документов
7 | 2.1.76 23.24 общесе-тевая | Разработка методики определения процентных долей членских взносов железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета | АО "ВНИИЖТ" | 2328 | Решения: заседания временной рабочей группы по разработке новых подходов (методик) к определению процентных долей членских взносов железнодорожных администраций Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (ВРГ) (протокол от 27 марта 2023 г.), совместного совещания УП НИОКР и ВРГ (протокол от 3 мая 2023 г.) | Методика определения процентных долей членских взносов железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк Узб, Гр, Лат, Эст
8 | 2.1.77 24.24 | Разработка Положения об аттестации участков по ремонту деталей и сборочных единиц локомотивов | ПКБ ЦТ ОАО "РЖД" | 3952.516 | Решение Рабочей группы локомотивного хозяйства (протокол от 21-22 февраля 2023 г.) | Согласованный проект документа "Положение об аттестации участков по ремонту деталей и сборочных единиц локомотивов" | РФ
9 | 2.1.78 24.24 | Разработка Положения об аттестации контрольных пунктов автотормозов и автоматных отделений локомотиворемонтных предприятий | ПКБ ЦТ ОАО "РЖД" | 2825.652 | Решение Рабочей группы локомотивного хозяйства (протокол от 21-22 февраля 2023 г.) | Согласованный проект документа "Положение об аттестации контрольных пунктов автотормозов и автоматных отделений локомотиворемонтных предприятий" | РФ
10 | 2.1.79 24.24 | Детали и узлы пассажирских вагонов. Руководство по испытанию на растяжение | ПКТБ Л ОАО "РЖД" | 1800 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 26-29 сентября 2023 г.) | Согласованный проект документа "Детали и узлы пассажирских вагонов. Руководство по испытанию на растяжение" | Бел, Крг, РФ, Узб
| 2.2. | Актуализация документов
11 | 2.2.31 24.24 | Внесение изменений и дополнений в «Инструкцию по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» в части центрирующих приборов грузовых вагонов» | АО "ВНИИЖТ" | 1440 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (6-8 сентября 2023 г.) | Откорректированная Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» | Бел, РФ
|  | Итого по II разделу: |  | 12346.168
|  | Всего по Плану: |  | 68486.168